## TestReportSprint1
Test Report Sprint 1
Test level: | System test
Executed | Passed | 241
| Failed | 0
| Total test Executed | 241
Planned | Pending | 0
| Inprogress | 0
| Blocked | 0
| Total test Planned | 241
Sub Total (Planned+Executed) |  | 241
Functions | Description | %TC Executed | %TC Passed | TC Pending | Priority | Remark
Đăng nhập | Kiểm tra người dùng đăng nhập tài khoản | 100% | 100% | 0 | 2
Đăng ký | Kiểm tra người đổi mật khẩu | 100% | 100% | 0 | 2
Đăng xuất | Kiểm tra người dùng đăng xuất ra khỏi hệ thống | 100% | 100% | 0 | 2
Đổi mật khẩu. | Kiểm tra người dùng đổi mật khẩu tài khoản. | 100% | 100% | 0 | 1
Trang chủ. | Kiểm tra trang chủ. | 100% | 100% | 0 | 1
Danh mục sản phẩm . | Kiểm tra danh mục. | 100% | 100% | 0 | 1
Danh sách sản phẩm . | Kiểm tra sản phẩm | 100% | 100% | 0 | 1
Chi tiết sản phẩm. | Kiểm tra chi tiết của sản phẩm | `100% | 100% | 0 | 1
Bugs | Description | Status | Severity | Priority
Total | Open | 0
| Closed | 8
| Responding | 8

## TestReportSprint2
Test Report Sprint 2
Test level: | System test
Executed | Passed | 285
| Failed | 0
| Total test Executed | 285
Planned | Pending | 0
| Inprogress | 0
| Blocked | 0
| Total test Planned | 285
Sub Total (Planned+Executed) |  | 285
Functions | Description | %TC Executed | %TC Passed | TC Pending | Priority | Remark
Tìm Kiếm sản phẩm. | Kiểm tra chức năng tìm kiếm sản phẩm | 100% | 100% | 0 | 1
Giỏ hàng. | Kiểm tra chức năng xem giỏ hàng | 100% | 100% | 0 | 1
Đặt hàng. | Kiểm tra chức năng đặt hàng | 100% | 100% | 0 | 1
Thanh toán . | Kiểm tra chức năng thanh toán | 100% | 100% | 0 | 1
Đánh giá | Kiểm tra chức năng đánh giá | 100% | 100% | 0 | 2
Bình luận | Kiểm tra chức năng bình luận | 100% | 100% | 0 | 2
Quản lý bình luận | Kiểm tra chức năng Quản lý bình luận | 100% | 100% | 0 | 2
Khuyến mãi. | Kiểm tra chức năng khuyến mãi | 100% | 100% | 0 | 2
Quản lý khuyến mãi. | Kiểm tra chức năng Quản lý khuyến mãi | 100% | 100% | 0 | 2
Bugs | Description | Status | Severity | Priority
Total | Open | 0
| Closed | 9
| Responding | 9

## TestReportSprint3
Test Report Sprint 3
Test level: | System test
Executed | Passed | 213
| Failed | 0
| Total test Executed | 213
Planned | Pending | 0
| Inprogress | 0
| Blocked | 0
| Total test Planned | 213
Sub Total (Planned+Executed) |  | 213
Functions | Description | %TC Executed | %TC Passed | TC Pending | Priority | Remark
Xem đơn hàng. | Kiểm tra chức năng xem đơn hàng. | 100% | 100% | 0 | 1
Cập nhật thông tin cá nhân. | Kiểm tra chức năng cập nhật thông tin cá nhân. | 100% | 100% | 0 | 3
Quản lý đơn hàng . | Kiểm tra chức năng Quản lý đơn hàng . | 100% | 100% | 0 | 1
Quản lý tài khoản. | Kiểm tra chức năng Quản lý tài khoản. | 100% | 100% | 0 | 4
Quản lý thống kê . | Kiểm tra chức năng Quản lý thống kê . | 100% | 100% | 0 | 1
Quản lý danh mục. | Kiểm tra chức năng Quản lý danh mục. | 100% | 100% | 0 | 2
Quản lý sản phẩm. | Kiểm tra chức năng Quản lý sản phẩm. | 100% | 100% | 0 | 2
Tích hợp AI. | Kiểm tra chức năng AI. | 100% | 100% | 0 | 3
Bugs | Description | Status | Severity | Priority
Total | Open | 0
| Closed | 10
| Responding | 10