BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐẠI HỌC DUY TÂN

Tên đề tài:

HỆ THỐNG QUẢN LÝ QUÁN COFFEE VỚI AI PREDICTIVE ANALYTIC VÀ GỢI Ý KHUYẾN MÃI

TÀI LIỆU PROJECT PLAN

Mentor: ThS. Nguyễn Dũng

Team :

Phạm Lê Thanh 	- 27211243093

Ngô Minh Thượng 	- 27211243563

Nguyễn Thành Phát 	- 27211202274

Nguyễn Nhật Huy	- 27217800989

Nguyễn Lâm Việt Hoàng	- 27211202545

Đà Nẵng, tháng 12 năm 2025

THÔNG TIN DỰ ÁN

| Dự án viết tắt |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tên dự án | Hệ thống quản lý quán cà phê với AI Predictive Analytic và gợi ý khuyến mãi |  |  |
| Ngày bắt đầu | 29/09/2025 | Ngày kết thúc | 15/12/2025 |
| Nơi thực hiện | Khoa Công nghệ thông tin – Đại học Duy Tân |  |  |
| Giảng viên hướng dẫn | ThS Nguyễn Dũng Email: dungetic@gmail.com Phone: 0905222507 |  |  |
| Chủ sở hữu | Phạm Lê Thanh |  |  |
| Quản lý dự án (Scrum Master) | Phạm Lê Thanh | phamlethanh2003@gmail.com | 0934748517 |
| Members | Ngô Minh Thượng | bin2851999@gmail.com | 0816289880 |
|  | Nguyễn Thành Phát | thanhphat161103@gmail.com | 0784013678 |
|  | Nguyễn Nhật Huy | nguyennhathuyfpt56@gmail.com | 0354244913 |
|  | Nguyễn Lâm Việt Hoàng | nlvh2501@gmail.com | 0946973581 |

THÔNG TIN TÀI LIỆU

| Tên dự án | Hệ thống quản lý quán cà phê với AI Predictive Analytic và gợi ý khuyến mãi |
| --- | --- |
| Tiêu đề tài liệu | Project Plan |
| Người thực hiện | Nguyễn Nhật Huy |

LỊCH SỬ CHỈNH SỬA TÀI LIỆU

| Phiên bản | Người chỉnh sửa | Ngày | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Nguyễn Nhật Huy | 03/10/2025 | Bản Nháp |
| 1.1 | Nguyễn Nhật Huy | 04/10/2025 | Bản hoàn chỉnh |

PHÊ DUYỆT TÀI LIỆU

| Người hướng dẫn | Nguyễn Dũng | Chữ ký |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ngày | 05/10/2025 |
| Chủ sở hữu | Phạm Lê Thanh | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | 05/10/2025 |
| Quản lý dự án | Phạm Lê Thanh | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | 05/10/2025 |
| Thành viên | Ngô Minh Thượng | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | 05/10/2025 |
|  | Nguyễn Thành Phát | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | 05/10/2025 |
|  | Nguyễn Nhật Huy | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | 05/10/2025 |
|  | Nguyễn Lâm Việt Hoàng | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | 05/10/2025 |

MỤC LỤC

1.	GIỚI THIỆU	6

1.1.	Mục đích	6

1.2.	Tổng quan dự án	6

1.3.	Mục tiêu của dự án	6

1.4.	Phạm vi	6

1.5.	Giả định và ràng buộc	7

1.6.	Các bên liên quan	8

1.7.	Mô hình	8

2.	TỔ CHỨC NHÓM	8

2.1.	Thông tin nhóm scrum	8

2.2.	Vai trò trách nhiệm	9

2.3.	Cách thức liên lạc	10

2.4.	Báo cáo	10

3.	PHẠM VI QUẢN LÝ	11

3.1.	Phạm vi	11

3.2.	Work Breakdown Structure	12

4.	LỊCH/QUẢN LÝ THỜI GIAN	13

4.1.	Các cột mốc	13

4.2.	Lịch trình dự án	13

5.	CHI PHÍ QUẢN LÝ/NGÂN SÁCH	21

5.1.	Đơn giá	21

5.2.	Chi phí chi tiết	21

5.3.	Chi phí khác	21

5.4.	Tổng chi phí	21

5.4.1.	Chi phí/giờ	22

5.4.2.	Tổng dự án	22

5.4.3.	Phi nhân lực	23

5.4.4.	Tổng dự toán	24

6.	QUY TRÌNH PHÁT TRIỂN	25

7.	RỦI RO DỰ ÁN	28

8.	QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG	31

8.1.	Mục tiêu chất lượng	31

8.2.	Chỉ số	31

8.3.	Kiểm tra	32

8.4.	Báo cáo sự cố và 36

9.	QUẢN LÝ CẤU HÌNH	33

10.	CÔNG NGHỆ VÀ CÁC RÀNG BUỘC	34

10.1.	Kỹ thuật phát triển hệ thống	34

10.2.	Môi trường	34

10.3.	Các ràng buộc khác	34

11.	TÀI LIỆU THAM KHẢO	34

# GIỚI THIỆU

## Mục đích

- Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý quán cà phê là rất cần thiết để nâng cao hiệu quả công việc và tối ưu hóa quy trình phục vụ. Quản lý thủ công gây lãng phí thời gian và thiếu chính xác, trong khi việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) giúp dự báo xu hướng tiêu dùng và phân tích phản hồi khách hàng sẽ cải thiện chất lượng dịch vụ và chiến lược bán hàng. Đề tài này nhằm giúp các quán cà phê tối ưu hóa hoạt động kinh doanh và gia tăng doanh thu bằng cách ứng dụng AI và các công nghệ mới..

## Tổng quan dự án

- Tham khảo.Product Proposal.docx

## Mục tiêu của dự án

Mục tiêu chính của đề tài là thiết kế và phát triển một ứng dụng quản lý quán cà phê tích hợp AI để hỗ trợ các hoạt động như quản lý đơn hàng, sản phẩm, kho, nhân viên và tài chính. Cụ thể:

- Quản lý hiệu quả các hoạt động của quán cà phê thông qua ứng dụng đa chức năng.

- Tích hợp AI để dự báo xu hướng tiêu dùng và hỗ trợ ra quyết định chiến lược bán hàng.

- Phân tích phản hồi khách hàng để cải thiện chất lượng dịch vụ.

- Tối ưu hóa chiến lược bán hàng và marketing dựa trên phân tích dữ liệu khách hàng.

- Xây dựng hệ thống dễ dàng mở rộng và bảo trì cho sự phát triển lâu dài.

## Phạm vi

- Bên cạnh việc cung cấp cho bạn các tài liệu, nó sẽ liệt kê tất cả các thành viên trong nhóm phát triển trong dự án này, quy trình và khuôn khổ mà dự án sẽ áp dụng.

- Cung cấp kế hoạch cho từng giai đoạn của quy trình phát triển phần mềm dựa trên quy trình Scrum bao gồm: Thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc và một số thời gian làm việc.

- Đề xuất bao gồm giới thiệu các giải pháp, xác định cách tốt nhất để phát triển mà chúng tôi tạo ra, tổng chi phí ước tính, thời gian hoàn vốn và khối lượng hoàn vốn cho dự án.

- Ứng dụng chạy trên nền tảng ứng dụng Web, bao gồm các chức năng:

- Đối với khách vãng lai, có thể:

- Đăng ký tài khoản

- Xem thông tin sản phẩm

- Tìm kiếm.

- Đối với khách hàng, có thể:

- Đăng nhập

- Đăng xuất

- Tìm kiếm sản phẩm

- Xem thông tin sản phẩm

- Quản lý giỏ hàng

- Đánh giá

- Bình luận

- Mua hàng

- Xem hóa đơn

- Đối với admin, có thể :

- Đăng nhập

- Quản lý tài khoản

- Quản lý danh mục

- Quản lý sản phẩm

- Quản lý hóa đơn

- Quản lý bình luận

- Quản lý khuyến mãi

- Thống kê

## Giả định và ràng buộc

- Người dùng phải có máy tính sử dụng hệ điều hành Windows.

- Phải có kết nối Internet.

- Phần mềm phát triển dự án: VSCode.

- Công cụ quản lý mã nguồn: Github.

- Nguồn lực: 5 người.

- Kinh phí: Hạn chế.

- Thời gian: Dự án hoàn thành sau 2 tháng.

- Công nghệ: HTML,CSS, NODEJS, REACTJS, JAVASCRIPT, MONGGODB

1.6. Các bên liên quan

- Mentor

- Scrum Master

- Product Owner

- Team member

## 1.7. Mô hình

- Trong dự án lần này, chúng tôi sử dụng mô hình Scrum để phát triển phần mềm.

# TỔ CHỨC NHÓM

## Thông tin nhóm scrum

Bảng 2.1: Thông tin nhóm Scrum

| Họ tên | Số điện thoại | Email | Chức vụ |
| --- | --- | --- | --- |
| Phạm Lê Thanh | 0934748517 | phamlethanh2003@gmail.com | Scrum Master |
| Ngô Minh Thượng | 0816289880 | bin2851999@gmail.com | Product Owner |
| Nguyễn Thành Phát | 0784013678 | thanhphat161103@gmail.com | Member |
| Nguyễn Nhật Huy | 0354244913 | nguyennhathuyfpt56@gmail.com | Member |
| Nguyễn Lâm Việt Hoàng | 0946973581 | nlvh2501@gmail.com | Member |

## Vai trò trách nhiệm

Bảng 2.2: Vai trò và trách nhiệm

| Vai trò | Nhiệm vụ | Tên |
| --- | --- | --- |
| Mentor | - Hướng dẫn về quy trình - Nắm tất cả các hoạt động của nhóm - Hỗ trợ mọi vấn đề liên quan | ThS.Nguyễn Dũng |
| Scrum Master | - Xác định và phân tích các ứng dụng - Chỉ định làm việc cho các thành viên trong nhóm - Kiểm soát và theo dõi các thành viên trong nhóm - Định hướng cho các thành viên trong nhóm - Đảm bảo rằng nhiệm vụ được hoàn thành về thời gian, phạm vi, và chi phí - Bảo vệ đội ngũ làm việc và tránh những rắc rối - Cung cấp các giải pháp để giải quyết vấn đề | Phạm Lê Thanh |
| Product Owner | - Giữ kiến trúc và thiết kế chi tiết được cập nhật - Đảm bảo các trình điều khiển kiến trúc được đáp ứng - Duy trì đặc điểm kiến trúc - Ra quyết định về những thay đổi trong kiến trúc | Ngô Minh Thượng |
| Team Member | - Ước tính thời gian để hoàn thành nhiệm vụ - Phân tích yêu cầu - Thiết kế và từng bước hoàn thiện thiết kế - Code và kiểm thử - Cài đặt và thực hiện các kiểm thử chức năng - Kiểm tra sản phẩm | Tất cả thành viên |

## Cách thức liên lạc

Bảng 2.3: Cách thức liên lạc

| Người tham dự | Chủ đề | Tần suất | Phương thức |
| --- | --- | --- | --- |
| Manager, Mentor và Team Member | Đánh giá tiến độ dự án | Hàng tuần | Gặp mặt, Mail, Github, Zalo, Zoom |
| Customer, Manager và Team Leader | Đánh giá mức độ dự án | Hàng tuần | Họp, Gặp mặt |
| Customer, Manager và Team Leader | Các yêu cầu cho sản phẩm | Khi cần | Email, Zalo |
| Team Member và Team Leader | Đánh giá tiến độ của dự án và lịch họp thường ngày | Hằng ngày | Gặp mặt, Mail, Github, Zalo, Discord, Zoom |

## Báo cáo

Bảng 2.4: Các báo cáo và Meeting

| Loại liên lạc | Phương thức công cụ | Tần suất | Thông tin chi tiết | Nhân sự |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Liên lạc trong nhóm |  |  |  |  |
| Daily meeting “Cuộc họp hằng ngày” | Facebook hoặc Email | 2 ngày | Thông tin về những gì đã làm trong 24h qua, làm việc về kế hoạch cho ngày hôm nay, những khó khăn gặp phải và các giải pháp cần thiết, chỉ cần gặp 20-30 phút | Project team |
| Task planning meeting “Cuộc họp lập kế hoạch” | Gặp trực tiếp | 7-14 ngày | Tất cả các thành viên trong nhóm cùng nhau để phân tích các yêu cầu, chức năng, làm việc trên Sprint đang làm, quy hoạch và thiết kế cho các Sprint tiếp theo | Project team, Product Owner |
| Task review meeting “Cuộc họp rà soát công việc” | Gặp trực tiếp | 7-14 ngày | Hoàn thành các tài liệu. Đối với mỗi giai đoạn, chia sẻ tài liệu, cho biết điểm mạnh và điểm yếu của mỗi người. Thời gian của mỗi thành viên và các giải pháp trong dự án. | Project team, Product Owner |
| Giao tiếp và báo cáo |  |  |  |  |
| Quản lý tác vụ | Github, Trello | Hằng ngày | Hệ thống theo dõi nhiệm vụ dự trên web. Để quản lý hoặc phân chia nhiệm vu, hãy báo cáo lỗi/ vấn đề | Project team |

# 3. PHẠM VI QUẢN LÝ

## 3.1. Phạm vi

- Website cung cấp cho các cá nhân, tổ chức có nhu cầu tìm kiếm các mặt hàng thiếu thông tin về sản phẩm theo hình thức trực tuyến.

- Website được phát triển trên framework Nodejs

## 3.2. Work Breakdown Structure

WBS

Initial

Gathering Requirement

Create Proposal Document

Start Up

Project Kick-off Meeting

Create Documents

Review Document

Sprint 1

Create Sprint 1 Backlog

Create Test Plan Document for Sprint 1

Design User Interface

Design Test Case

Coding

Testing

Fix Bugs of Sprint 1

Release Sprint 1

Sprint 2

Create Sprint 2 Backlog

Create Test Plan Document for Sprint 2

Design User Interface

Design Test Case

Coding

Testing

Fix Bugs

Integrate into the Sprint 2

Integration test

Fix Bugs of Sprint 2

Release Sprint 2

Sprint 3

Create Sprint 3 Backlog

Create Test Plan Document for Sprint 3

Design User Interface

Design Test Case

Coding

Testing

Fix Bugs

Integrate into the Sprint 3

Integration test

Fix Bugs of Sprint 3

Release Sprint 3

Project's Meeting

Project’s Meeting

Final Release

Final release

Hình 3.2: Sơ đồ cấu trúc công việc

# LỊCH/QUẢN LÝ THỜI GIAN

## Các cột mốc

- Bảng dưới đây liệt kê các sự kiện quan trọng của dự án này, với khung thời gian hoàn thành dự kiến của nhóm.

Bảng 4.1: Các cột mốc

| STT | Tên nhiệm vụ | Thời gian | Bắt đầu | Hoàn thành |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chuẩn bị dự án | 2 ngày | 29/09/2025 | 01/10/2025 |
| 2 | Kế hoạch phát triển | 3 ngày | 02/10/2025 | 04/10/2025 |
| 3 | Triển khai | 71 ngày | 06/10/2025 | 14/12/2025 |
| 4 | Final Meeting | 1 ngày | 15/12/2025 | 15/12/2025 |
| 5 | Kết thúc và chuyển giao | 4 ngày | 16/12/2025 | 19/12/2025 |

## Lịch trình dự án

- Bảng dưới đây liệt kê các sự kiện quan trọng cho dự án này, với khung thời gian hoàn thành dự kiến của nhóm.

Bảng 4.2: Lịch làm việc chi tiết

| STT | Tên nhiệm vụ | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Thời gian (giờ) | Người thực hiện |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chuẩn bị | 29/09/2025 | 01/10/2025 | 100 |  |
| 1.1 | Khảo sát yêu cầu | 29/09/2025 | 30/09/2025 | 60 | All team |
| 1.2 | Tạo tài liệu Proposal | 01/10/2025 | 01/10/2025 | 40 | Huy |
| 2 | Bắt đầu | 02/10/2025 | 04/10/2025 | 100 |  |
| 2.1 | Cuộc họp bắt đầu dự án | 02/10/2025 | 02/10/2025 | 20 | All team |
| 2.2 | Tạo tài liệu Project Plan | 03/10/2025 | 03/10/2025 | 12 | Huy |
| 2.3 | Tạo tài liệu User Story | 03/10/2025 | 03/10/2025 | 8 | Huy, Hoàng |
| 2.4 | Tạo tài liệu Product Backlog | 03/10/2025 | 03/10/2025 | 16 | Thanh, Thượng |
| 2.5 | Tạo tài liệu database | 03/10/2025 | 03/10/2025 | 8 | Huy, Phát |
| 2.6 | Review tài liệu | 04/10/2025 | 04/10/2025 | 16 | All team |
| 3 | Development | 05/10/2025 | 14/12/2025 | 660 |  |
| 3.1 | Sprint 1 | 05/10/2025 | 03/11/2025 | 196 |  |
| 3.1.1 | Họp kế hoạch Sprint1 | 05/10/2025 | 05/10/2025 | 20 | All team |
| 3.1.2 | Tạo Sprint Backlog 1 | 05/10/2025 | 05/10/2025 | 8 | Thanh |
| 3.1.3 | Tạo tài liệu kiểm thử cho Sprint 1 | 05/10/2025 | 05/10/2025 | 8 | Thanh, Thượng |
| 3.1.4 | Thiết kế giao diện | 06/10/2025 | 07/10/2025 | 36 |  |
|  | Đăng nhập | 06/10/2025 | 06/10/2025 | 2 | Thượng |
|  | Đăng ký | 06/10/2025 | 06/10/2025 | 1 | Thượng |
|  | Đăng xuất | 06/10/2025 | 06/10/2025 | 1 | Thanh |
|  | Quên mật khẩu | 06/10/2025 | 07/10/2025 | 1 | Thanh |
|  | Trang chủ | 06/10/2025 | 07/10/2025 | 8 | Huy |
|  | Danh mục sản phẩm | 07/10/2025 | 07/10/2025 | 2 | Hoàng |
|  | Danh sách sản phẩm | 07/10/2025 | 07/10/2025 | 2 | Phát |
|  | Chi tiết sản phẩm | 07/10/2025 | 07/10/2025 | 2 | Huy |
|  | Review of Sprint 1 | 07/10/2025 | 07/10/2025 | 20 | All team |
| 3.1.5 | Design Test Case for User Interface Sprint 1 | 08/10/2025 | 09/10/2025 | 32 |  |
|  | Đăng nhập | 08/10/2025 | 08/10/2025 | 2 | Thượng |
|  | Đăng ký | 08/10/2025 | 08/10/2025 | 1 | Thượng |
|  | Đăng xuất | 08/10/2025 | 08/10/2025 | 1 | Thanh |
|  | Quên mật khẩu | 08/10/2025 | 09/10/2025 | 1 | Thanh |
|  | Trang chủ | 08/10/2025 | 09/10/2025 | 4 | Huy |
|  | Danh mục sản phẩm | 09/10/2025 | 09/10/2025 | 2 | Hoàng |
|  | Danh sách sản phẩm | 09/10/2025 | 09/10/2025 | 2 | Phát |
|  | Chi tiết sản phẩm | 09/10/2025 | 09/10/2025 | 2 | Huy |
|  | Review all test case of Sprint 1 | 09/10/2025 | 09/10/2025 | 20 | All Members |
| 3.1.6 | Coding | 10/10/2025 | 28/10/2025 | 44 |  |
|  | Code Front – End Đăng nhập | 10/10/2025 | 10/10/2025 | 2 | Thượng |
|  | Code Front – End Đăng ký | 11/10/2025 | 11/10/2025 | 1 | Thượng |
|  | Code Front – End Đăng xuất | 12/10/2025 | 12/10/2025 | 1 | Thanh |
|  | Code Front – End Quên mật khẩu | 13/10/2025 | 13/10/2025 | 1 | Thanh |
|  | Code Front – End Trang chủ | 14/10/2025 | 15/10/2025 | 4 | Huy |
|  | Code Front – End Danh mục sản phảm | 16/10/2025 | 16/10/2025 | 2 | Hoàng |
|  | Code Front – End Danh sách sản phẩm | 17/10/2025 | 17/10/2025 | 2 | Phát |
|  | Code Front – End Chi tiết sản phẩm | 18/10/2025 | 18/10/2025 | 2 | Huy |
|  | Code Back – End Đăng nhập | 19/10/2025 | 19/10/2025 | 2 | Thượng |
|  | Code Back – End Đăng ký | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 1 | Thượng |
|  | Code Back – End Đăng xuất | 21/10/2025 | 22/10/2025 | 1 | Thanh |
|  | Code Back – End Quên mật khẩu | 23/10/2025 | 23/10/2025 | 1 | Thanh |
|  | Code Back – End Trang chủ | 24/10/2025 | 24/10/2025 | 4 | Huy |
|  | Code Back – End Danh mục sản phẩm | 25/10/2025 | 25/10/2025 | 2 | Hoàng |
|  | Code Back – End Danh sách sản phẩm | 26/10/2025 | 26/10/2025 | 2 | Phát |
|  | Thiết kế Back – End chi tiết sản phẩm | 27/10/2025 | 27/10/2025 | 2 | Huy |
|  | Integrate Code | 28/10/2025 | 28/10/2025 | 20 | All Team |
| 3.1.7 | Testing | 29/10/2025 | 30/10/2025 | 8 |  |
|  | Đăng nhập | 29/10/2025 | 29/10/2025 | 1 | Thượng |
|  | Đăng ký | 29/10/2025 | 29/10/2025 | 1 | Thượng |
|  | Đăng xuất | 29/10/2025 | 29/10/2025 | 1 | Thanh |
|  | Quên mật khẩu | 29/10/2025 | 29/10/2025 | 2 | Thanh |
|  | Trang chủ | 29/10/2025 | 29/10/2025 | 2 | Huy |
|  | Danh mục sản phẩm | 29/10/2025 | 29/10/2025 | 1 | Hoàng |
|  | Danh sách sản phẩm | 29/10/2025 | 29/10/2025 | 1 | Phát |
|  | Chi tiết sản phẩm | 30/10/2025 | 30/10/2025 | 1 | Huy |
| 3.1.8 | Fix Bugs Sprint 1 | 31/10/2025 | 01/11/2025 | 12 |  |
|  | Đăng nhập | 31/10/2025 | 01/11/2025 | 2 | Thượng |
|  | Đăng ký | 31/10/2025 | 01/11/2025 | 1 | Thượng |
|  | Đăng xuất | 31/10/2025 | 01/11/2025 | 1 | Thanh |
|  | Quên mật khẩu | 31/10/2025 | 01/11/2025 | 1 | Thanh |
|  | Trang chủ | 31/10/2025 | 01/11/2025 | 4 | Huy |
|  | Danh mục sản phẩm | 31/10/2025 | 01/11/2025 | 2 | Hoàng |
|  | Danh sách sản phẩm | 31/10/2025 | 01/11/2025 | 2 | Phát |
|  | Chi tiết sản phẩm | 31/10/2025 | 01/11/2025 | 2 | Huy |
| 3.1.9 | Re-testing sprint 1 | 02/11/2025 | 02/11/2025 | 8 |  |
|  | Đăng nhập | 02/11/2025 | 02/11/2025 | 2 | Thượng |
|  | Đăng ký | 02/11/2025 | 02/11/2025 | 1 | Thượng |
|  | Đăng xuất | 02/11/2025 | 02/11/2025 | 1 | Thanh |
|  | Đổi mật khẩu | 02/11/2025 | 02/11/2025 | 1 | Thanh |
|  | Trang chủ | 02/11/2025 | 02/11/2025 | 2 | Huy |
|  | Danh mục sản phẩm | 02/11/2025 | 02/11/2025 | 1 | Hoàng |
|  | Danh sách sản phẩm | 02/11/2025 | 02/11/2025 | 1 | Phát |
|  | Chi tiết sản phẩm | 02/11/2025 | 02/11/2025 | 1 | Huy |
| 3.1.10 | Release Sprint 1 | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 20 |  |
|  | Sprint 1 Review Meeting | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 10 | All team |
|  | Sprint 1 Retrospective | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 10 | All team |
| 3.2 | Sprint 2 | 04/11/2025 | 30/11/2025 | 228 |  |
| 3.2.1 | Họp kế hoạch Sprint 2 | 04/11/2025 | 04/11/2025 | 20 | All team |
| 3.2.2 | Tạo Sprint Backlog 2 | 04/11/2025 | 04/11/2025 | 12 | Thanh, Thượng |
| 3.2.3 | Tạo tài liệu kiểm thử cho Sprint 2 | 04/11/2025 | 04/11/2025 | 8 | Thanh, Thượng |
| 3.2.4 | Thiết kế giao diện | 05/11/2025 | 05/11/2025 | 32 |  |
|  | Tìm kiếm | 05/11/2025 | 05/11/2025 | 2 | Thượng |
|  | Thanh toán | 05/11/2025 | 05/11/2025 | 4 | Thượng |
|  | Giỏ hàng | 05/11/2025 | 05/11/2025 | 4 | Thanh |
|  | Đặt hàng | 05/11/2025 | 05/11/2025 | 2 | Thanh |
|  | Đánh giá | 05/11/2025 | 05/11/2025 | 2 | Phát |
|  | Bình luận | 05/11/2025 | 05/11/2025 | 2 | Huy |
|  | Khuyến mãi | 05/11/2025 | 05/11/2025 | 4 | Hoàng |
|  | Quản lý bình luận | 05/11/2025 | 05/11/2025 | 2 | Phát |
|  | Quản lý khuyến mãi | 05/11/2025 | 05/11/2025 | 2 | Huy |
|  | Review all user interfaces of Sprint 2 | 05/11/2025 | 05/11/2025 | 20 | All team |
| 3.2.5 | Design Test Case for Sprint 2 | 06/11/2025 | 06/11/2025 | 28 |  |
|  | Tìm kiếm | 06/11/2025 | 06/11/2025 | 2 | Thượng |
|  | Thanh toán | 06/11/2025 | 06/11/2025 | 2 | Thượng |
|  | Giỏ hàng | 06/11/2025 | 06/11/2025 | 2 | Thanh |
|  | Đánh giá | 06/11/2025 | 06/11/2025 | 2 | Thanh |
|  | Bình luận | 06/11/2025 | 06/11/2025 | 3 | Huy |
|  | Khuyến mãi | 06/11/2025 | 06/11/2025 | 2 | Hoàng |
|  | Quản lý bình luận | 06/11/2025 | 06/11/2025 | 2 | Phát |
|  | Quản lý khuyến mãi | 06/11/2025 | 06/11/2025 | 4 | Huy |
|  | Review all test case of Sprint 2 | 06/11/2025 | 06/11/2025 | 20 | All team |
| 3.2.6 | Coding | 07/11/2025 | 24/11/2025 | 68 |  |
|  | Thiết kế front-end tìm kiếm | 07/11/2025 | 07/11/2025 | 4 | Thượng |
|  | Code back-end tìm kiếm | 07/11/2025 | 07/11/2025 | 4 | Thượng |
|  | Thiết kế front-end thanh toán | 08/11/2025 | 08/11/2025 | 8 | Thượng |
|  | Code back-end Thanh toán | 09/11/2025 | 09/11/2025 | 8 | Thượng |
|  | Thiết kế front-end giỏ hàng | 10/11/2025 | 10/11/2025 | 8 | Thanh |
|  | Code back-end giỏ hàng | 11/11/2025 | 11/11/2025 | 8 | Thanh |
|  | Thiết kế front-end Đánh giá | 12/11/2025 | 12/11/2025 | 4 | Thanh |
|  | Code back-end Đánh giá | 13/11/2025 | 13/11/2025 | 8 | Thanh |
|  | Thiết kế front-end Đặt hàng | 14/11/2025 | 14/11/2025 | 4 | Phát |
|  | Code back-end Đặt hàng | 15/11/2025 | 15/11/2025 | 8 | Phát |
|  | Thiết kế front-end bình luận | 16/11/2025 | 16/11/2025 | 4 | Huy |
|  | Thiết kế back-end bình luận | 17/11/2025 | 17/11/2025 | 4 | Huy |
|  | Thiết kế front-end khuyến mãi | 18/11/2025 | 18/11/2025 | 4 | Hoàng |
|  | Code back-end khuyến mãi | 19/11/2025 | 19/11/2025 | 5 | Hoàng |
|  | Thiết kế front-end Quản lý bình luận | 20/11/2025 | 20/11/2025 | 3 | Phát |
|  | Code back-end Quản lý bình luận | 21/11/2025 | 22/11/2025 | 6 | Phát |
|  | Thiết kế front-end Quản lý khuyến mãi | 23/11/2025 | 23/11/2025 | 4 | Huy |
|  | Code back-end Quản lý khuyến mãi | 24/11/2025 | 24/11/2025 | 4 | Huy |
|  | Integrate code | 24/11/2025 | 24/11/2025 | 20 | All team |
| 3.2.7 | Testing | 25/11/2025 | 26/11/2025 | 8 |  |
|  | Tìm kiếm | 25/11/2025 | 25/11/2025 | 2 | Thượng |
|  | Thanh toán | 25/11/2025 | 25/11/2025 | 2 | Thượng |
|  | Giỏ hàng | 25/11/2025 | 25/11/2025 | 2 | Thanh |
|  | Đặt hàng | 25/11/2025 | 25/11/2025 | 2 | Thanh |
|  | Đánh giá | 25/11/2025 | 25/11/2025 | 2 | Phát |
|  | Bình luận | 26/11/2025 | 26/11/2025 | 2 | Huy |
|  | Khuyến mãi | 26/11/2025 | 26/11/2025 | 2 | Hoàng |
|  | Quản lý bình luận | 26/11/2025 | 26/11/2025 | 2 | Phát |
|  | Quản lý khuyến mãi | 26/11/2025 | 26/11/2025 | 2 | Huy |
| 3.2.8 | Fix Bugs Sprint 2 | 27/11/2025 | 28/11/2025 | 12 |  |
|  | Tìm kiếm | 27/11/2025 | 28/11/2025 | 2 | Thượng |
|  | Thanh toán | 27/11/2025 | 28/11/2025 | 4 | Thượng |
|  | Giỏ hàng | 27/11/2025 | 28/11/2025 | 4 | Thanh |
|  | Đặt hàng | 27/11/2025 | 28/11/2025 | 2 | Thanh |
|  | Đánh giá | 27/11/2025 | 28/11/2025 | 1 | Phát |
|  | Bình luận | 27/11/2025 | 28/11/2025 | 3 | Huy |
|  | Khuyến mãi | 27/11/2025 | 28/11/2025 | 1 | Hoàng |
|  | Quản lý bình luận | 27/11/2025 | 28/11/2025 | 1 | Phát |
|  | Quản lý khuyến mãi | 27/11/2025 | 28/11/2025 | 1 | Huy |
| 3.2.9 | Re-testing sprint 2 | 29/11/2025 | 29/11/2025 | 20 |  |
|  | Tìm kiếm | 29/11/2025 | 29/11/2025 | 5 | Thượng |
|  | Thanh toán | 29/11/2025 | 29/11/2025 | 5 | Thượng |
|  | Giỏ hàng | 29/11/2025 | 29/11/2025 | 5 | Thanh |
|  | Đặt hàng | 29/11/2025 | 29/11/2025 | 4 | Thanh |
|  | Đánh giá | 29/11/2025 | 29/11/2025 | 5 | Phát |
|  | Bình luận | 29/11/2025 | 29/11/2025 | 2 | Huy |
|  | Khuyến mãi | 29/11/2025 | 29/11/2025 | 2 | Hoàng |
|  | Quản lý bình luận | 29/11/2025 | 29/11/2025 | 5 | Phát |
|  | Quản lý khuyến mãi | 29/11/2025 | 29/11/2025 | 5 | Huy |
| 3.2.10 | Release Sprint 2 | 30/11/2025 | 30/11/2025 | 20 |  |
|  | Sprint 2 Review Meeting | 30/11/2025 | 30/11/2025 | 10 | All team |
|  | Sprint 2 Retrospective | 30/11/2025 | 30/11/2025 | 10 | All team |
| 3.3 | Sprint 3 | 01/12/2025 | 14/12/2025 | 236 |  |
| 3.3.1 | Họp kế hoạch Sprint 3 | 01/12/2025 | 01/12/2025 | 20 | All team |
| 3.3.2 | Tạo Sprint Backlog 3 | 01/12/2025 | 01/12/2025 | 8 | Phát |
| 3.3.3 | Tạo tài liệu kiểm thử cho Sprint 3 | 01/12/2025 | 01/12/2025 | 8 | Huy, Hoàng |
| 3.3.4 | Thiết kế giao diện | 02/12/2025 | 02/12/2025 | 36 |  |
|  | Xem đơn hàng | 02/12/2025 | 02/12/2025 | 2 | Thương |
|  | Cập nhật thông tin cá nhân | 02/12/2025 | 02/12/2025 | 2 | Thương |
|  | Quản lý sản phẩm | 02/12/2025 | 02/12/2025 | 2 | Thanh |
|  | Quản lý tài khoản | 02/12/2025 | 02/12/2025 | 2 | Thanh |
|  | Quản lý danh mục | 02/12/2025 | 02/12/2025 | 2 | Huy |
|  | Quản lý đơn hàng | 02/12/2025 | 02/12/2025 | 2 | Phát |
|  | Thống kê | 02/12/2025 | 02/12/2025 | 4 | Hoàng |
|  | Review all user interfaces of Sprint 3 | 02/12/2025 | 02/12/2025 | 20 | All team |
| 3.3.5 | Design Test Case for Sprint 3 | 03/12/2025 | 03/12/2025 | 32 |  |
|  | Xem đơn hàng | 03/12/2025 | 03/12/2025 | 2 | Thương |
|  | Cập nhật thông tin cá nhân | 03/12/2025 | 03/12/2025 | 2 | Thương |
|  | Tích hợp AI | 03/12/2025 | 03/12/2025 | 2 | Thanh |
|  | Quản lý sản phẩm | 03/12/2025 | 03/12/2025 | 2 | Thanh |
|  | Quản lý tài khoản | 03/12/2025 | 03/12/2025 | 2 | Huy |
|  | Quản lý danh mục | 03/12/2025 | 03/12/2025 | 2 | Phát |
|  | Quản lý đơn hàng | 03/12/2025 | 03/12/2025 | 1 | Hoàng |
|  | Quản lý khuyến mãi | 03/12/2025 | 03/12/2025 | 1 | Hoàng |
|  | Thống kê | 03/12/2025 | 03/12/2025 | 2 | Phát |
|  | Review all test case of Sprint 3 | 03/12/2025 | 03/12/2025 | 20 | All team |
| 3.3.6 | Coding | 04/12/2025 | 05/12/2025 | 68 |  |
|  | Thiết kế front-end quản lý Xem đơn hàng | 04/12/2025 | 05/12/2025 | 4 | Thượng |
|  | Code back-end Xem đơn hàng | 04/12/2025 | 05/12/2025 | 4 | Thượng |
|  | Thiết kế front-end Cập nhật thông tin cá nhân | 04/12/2025 | 05/12/2025 | 4 | Thượng |
|  | Code back-end quản Cập nhật thông tin cá nhân | 04/12/2025 | 05/12/2025 | 4 | Thượng |
|  | Thiết kế front-end Quản lý sản phẩm | 04/12/2025 | 05/12/2025 | 4 | Thanh |
|  | Code back-end Quản Quản lý sản phẩm | 04/12/2025 | 05/12/2025 | 4 | Thanh |
|  | Thiết kế front-end Quản lý tài khoản | 04/12/2025 | 05/12/2025 | 4 | Thanh |
|  | Code back-end Quản lý tài khoản | 04/12/2025 | 05/12/2025 | 4 | Thanh |
|  | Thiết kế front-end Quản lý danh mục | 04/12/2025 | 05/12/2025 | 2 | Phát |
|  | Code back-end Quản lý danh mục | 04/12/2025 | 05/12/2025 | 2 | Phát |
|  | Thiết kế front-end Quản lý đơn hàng | 04/12/2025 | 05/12/2025 | 2 | Huy |
|  | Code back-end Quản lý đơn hàng | 04/12/2025 | 05/12/2025 | 2 | Huy |
|  | Thiết kế front-end thống kê | 04/12/2025 | 05/12/2025 | 2 | Hoàng |
|  | Code back-end quản lý thống kê | 04/12/2025 | 05/12/2025 | 6 | Hoàng |
|  | Code back-end Tích hợp AI | 04/12/2025 | 05/12/2025 | 8 | All |
|  | Integrate code | 04/12/2025 | 05/12/2025 | 20 | All team |
| 3.3.7 | Testing | 06/12/2025 | 06/12/2025 | 12 |  |
|  | Xem đơn hàng | 06/12/2025 | 06/12/2025 | 2 | Thương |
|  | Cập nhật thông tin cá nhân | 06/12/2025 | 06/12/2025 | 1 | Thương |
|  | Tích hợp AI | 06/12/2025 | 06/12/2025 | 1 | Thanh |
|  | Quản lý sản phẩm | 06/12/2025 | 06/12/2025 | 1 | Thanh |
|  | Quản lý tài khoản | 06/12/2025 | 06/12/2025 | 1 | Huy |
|  | Quản lý danh mục | 06/12/2025 | 06/12/2025 | 2 | Phát |
|  | Quản lý đơn hàng | 06/12/2025 | 06/12/2025 | 2 | Hoàng |
|  | Thống kê | 06/12/2025 | 06/12/2025 | 2 | Hoàng |
| 3.3.8 | Fix Bugs | 07/12/2025 | 07/12/2025 | 12 |  |
|  | Xem đơn hàng | 07/12/2025 | 07/12/2025 | 1 | Thương |
|  | Cập nhật thông tin cá nhân | 07/12/2025 | 07/12/2025 | 1 | Thương |
|  | Tích hợp AI | 07/12/2025 | 07/12/2025 | 3 | Thanh |
|  | Quản lý sản phẩm | 07/12/2025 | 07/12/2025 | 1 | Thanh |
|  | Quản lý tài khoản | 07/12/2025 | 07/12/2025 | 2 | Huy |
|  | Quản lý danh mục | 07/12/2025 | 07/12/2025 | 4 | Phát |
|  | Quản lý đơn hàng | 07/12/2025 | 07/12/2025 | 1 | Hoàng |
|  | Thống kê | 07/12/2025 | 07/12/2025 | 2 | Hoàng |
| 3.3.9 | Re-testing sprint 3 | 08/12/2025 | 08/12/2025 | 20 |  |
|  | Xem đơn hàng | 08/12/2025 | 08/12/2025 | 4 | All |
|  | Cập nhật thông tin cá nhân | 08/12/2025 | 08/12/2025 | 2 | All |
|  | Tích hợp AI | 08/12/2025 | 08/12/2025 | 2 | All |
|  | Quản lý sản phẩm | 08/12/2025 | 08/12/2025 | 2 | All |
|  | Quản lý tài khoản | 08/12/2025 | 08/12/2025 | 2 | All |
|  | Quản lý danh mục | 08/12/2025 | 08/12/2025 | 2 | All |
|  | Quản lý đơn hàng | 08/12/2025 | 08/12/2025 | 4 | All |
|  | Thống kê | 08/12/2025 | 08/12/2025 | 2 | All |
| 3.3.10 | Release Sprint 3 | 09/12/2025 | 09/12/2025 | 20 |  |
|  | Sprint 3 Review Meeting | 09/12/2025 | 09/12/2025 | 10 | All team |
|  | Sprint 3 Retrospective | 09/12/2025 | 09/12/2025 | 10 | All team |
| 4 | Project’s Meeting | 10/12/2025 | 11/12/2025 | 40 | All team |
| 5 | Final release | 12/12/2025 | 14/12/2025 | 40 | All team |
| The total of working hour(s) |  |  |  | 896(HOUR) |  |

# CHI PHÍ QUẢN LÝ/NGÂN SÁCH

## Đơn giá

- Liên quan đến: FinancialManagementPlanDocument.docx

## Chi phí chi tiết

- Liên quan đến: FinancialManagementPlanDocument.docx

## Chi phí khác

- Liên quan đến: FinancialManagementPlanDocument.docx

## Tổng chi phí

- Liên quan đến: FinancialManagementPlanDocument.docx

### Chi phí/giờ

Bảng 4.4.1. Chi phí cá nhân/giờ làm việc

| Thành viên | Chức vụ | Lương (VND/giờ) |
| --- | --- | --- |
| Phạm Lê Thanh | Scrum Master | 25.000 |
| Ngô Minh Thượng | Product Owner | 25.000 |
| Nguyễn Thành Phát | Team Member | 25.000 |
| Nguyễn Nhật Huy | Team Member | 25.000 |
| Nguyễn Lâm Việt Hoàng | Team Member | 25.000 |

### Tổng dự án

Bảng 4.4.2. Dự tính chi phí dự án

| STT | Tiêu chí | Đơn vị (giờ) | Chi phí (VNĐ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Giờ làm việc | 896 | 22.400.000 |
| 2 | Hỗ trợ chi phí đi lại | 200.000/1 người/1 tháng | 2.000.000 |
| 3 | Hỗ trợ chi phí ăn trưa | 500.000/1 người/ 1 tháng | 5.000.000 |
| 4 | Khấu hao máy tính cá nhân | 100.000/1 người/1 tháng | 1.000.000 |
| Tổng chi phí |  |  | 30.400.000 |

Bảng 4.4.3.Bảng chú thích cho dự toán chi phí ( Tham khảo)

| Mô tả | Số lượng | Đơn vị |
| --- | --- | --- |
| Số lượng thành viên | 5 | Người |
| Số giờ làm việc mỗi ngày của mỗi người | 4 | Giờ |
| Chi phí cho mỗi thành viên trên 1 giờ làm việc | 25.000 | VNĐ |
| Chi phí hỗ trợ đi lại cho 1 người/1 tháng | 100.000 | VNĐ |
| Thời hạn dự án | 2 | Tháng |
| Chi phí hỗ trợ ăn uống cho 1 người/1 tháng | 500.000 | VNĐ |
| Khấu hao máy tính cá nhân, 1 người/1 máy/1 tháng | 100.000 | VNĐ |
| Số ngày làm việc | Xấp xĩ 60 | Ngày |

### Phi nhân lực

Bảng 5: Nguồn phi nhân lục

| STT | Danh mục | Mục đích | Tiêu chí (Yes/No) | Số lượng | Tiêu chí chấp nhận | Ngày mục tiêu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Laptop | Development | Yes | 5 | Nguyên kiện | 03/10/2025 |
| 2 | HTML, CSS, Nodejs, Reactjs | Programing Language | Yes | 1 | Phiên bản mới nhất | 03/10/2025 |
| 3 | VSCode | Tools | Yes | 3 | Có bản quyền | 03/10/2025 |
| 4 | Server | Web Browser, Web Server, | Yes | 1 | Nguyên kiện | 03/10/2025 |

### Tổng dự toán

- Số lượng thành viên: 5 người.

- Số giờ là việc trên ngày: 4 giờ/ngày.

- Chi phí 1 giờ: 25.000VND.

- Chi phí trực tiếp = (tổng số giờ làm việc) * Chi phí 1 giờ

= (896) * 25000 = 22.400.000 VND

- Chi phí gián tiếp: 30% * chi phí trực tiếp = 6.700.000VND

- Chi phí khác (đi lại, văn phòng phẩm v.v…): 10% * chi phí trực tiếp =2.240.000 VND

Tổng = 31.340.000VND

# QUY TRÌNH PHÁT TRIỂN

- Các nguyên tắc và giai đoạn phát triển

- Phương pháp Scrum dựa vào sự gia tăng phát triển của một số ứng dụng phần mềm trong khi vẫn duy trì một danh sách minh bạch trong việc nâng cấp hoặc hiệu chỉnh các yêu cầu được thực hiện (backlog). Nó liên quan đến việc giao hàng thường xuyên, thường là bốn tuần một lần, và khách hàng nhận được một ứng dụng hoạt động hoàn hảo bao gồm nhiều tính năng hơn và nhiều hơn nữa. Đây là lý do tại sao phương pháp dựa vào sự phát triển lặp đi lặp lại với nhịp không đổi từ 2-4 tuần. Do đó, việc nâng cấp có thể được tích hợp dễ dàng hơn khi sử dụng chu trình chữ V.

- Phương pháp này đòi hỏi bốn loại cuộc họp:

- Các cuộc họp hàng ngày: Cường độ nhóm họp khoảng 15 phút mỗi ngày để trả lời ba câu hỏi sau, thường là khi đứng: Tôi đã làm gì hôm qua? Tôi sẽ làm gì hôm nay? Có trở ngại gì khó khăn vào ngày hôm nay không?

- Các cuộc họp lập kế hoạch: Cường độ nhóm tập hợp để quyết định các tính năng sẽ tạo nên cuộc chạy nước rút sau đây

- Các cuộc họp rà soát công việc: Trong cuộc họp này, mỗi thành viên trình bày những gì mình đã làm trong quá trình chạy nước rút. Họ tổ chức một sự cắt giảm các tính năng mới hoặc trình bày về kiến trúc. Đây là cuộc họp không chính thức kéo dài khoảng 2 giờ đồng hồ.

- Các cuộc họp hồi cứu: Vào cuối mỗi lần chạy nước rút, nhóm phân tích cả những yếu tố thành công và không thành công trong hoạt động của họ. Trong cuộc họp này kéo dài trong khoảng từ 15 đến 30 phút, trong đó mọi người được mời và nói chuyện riêng về mình, một cuộc bỏ phiếu  được tổ chức để quyết định những cải tiến cần thực hiện.

- Lợi thế của phương pháp này bao gồm việc giảm thiểu tài liệu tới mức tối thiểu để đạt được năng suất cao nhất. Chỉ viết những tài liệu tối thiểu cho phép lưu lại lịch sử của các quyết định được đưa ra trong dự án và dễ dàng thực hiện các can thiệp vào phần mềm khi nó đi vào giai đoạn bảo trì.

Hình 6.1: Các giai đoạn trong Scrum

- Phương pháp Scrum bao gồm 3 thành phần chính sau:

Hình 6.2: Thành viên trong nhóm Scrum

- Chủ dự án: Product Owner (Chủ sản phẩm) chịu trách nhiệm tối đa hóa giá trị của sản phẩm và công việc của nhóm phát triển.

- Xác định tính năng của sản phẩm.

- Quyết định ngày và nội dung cho mỗi nhà phát hành.

- Chịu trách nhiệm về lợi nhuận của sản phẩm (ROI).

- Xác định độ ưu tiên cho các chức năng dựa trên số liệu thị trường.

- Thay đổi độ ưu tiên và chức năng sau mỗi lần lặp (nếu cần).

- Chấp nhận hay loại bỏ kết quả công việc.

- Scrum Master: chịu trách nhiệm đảm bảo mọi người hiểu và dùng được Scrum. Scrum master thực hiện việc này bằng cách đảm bảo nhóm Scrum tuân thủ lý thuyết, các kĩ thuật thực hành và các quy tắc của Scrum.

- Đại diện quản lý dự án.

- Chịu trách nhiệm đưa ra các giá trị và công việc của Scrum.

- Giải quyết các khó khăn.

- Bảo đảm nhóm hoạt động hết công suất và hiệu quả.

- Tạo sự hợp tác chặt chẽ giữ các vai trò, chức năng.

- Giúp nhóm tránh khỏi sự can thiệp từ bên ngoài.

- Nhóm phát triển: gồm các chuyên gia làm việc để cho ra các phần tăng trưởng có thể phát hành được (potentially releasable) cuối mỗi Sprint. Chỉ các thành viên của nhóm phát triển mới tạo ra các phần tăng trưởng này. Nhóm phát triển được cấu trúc và trao quyền được tổ chức và quản lý công việc của họ. Sự hợp lực sẽ tối ưu hóa nỗ lực và hiệu quả tổng thể của nhóm phát triển.

# RỦI RO DỰ ÁN

- Đánh giá khả năng và mức độ nghiệm trọng đối với mỗi rủi ro.

Bảng 7.1: Đánh giá khả năng và mức độ nghiêm trọng đối với mỗi rủi ro

| Ký hiệu | Mức độ | Ảnh hưởng |
| --- | --- | --- |
| L | Thấp | Ảnh hưởng thấp |
| M | Trung bình | Ảnh hưởng trung bình |
| H | Cao | Ảnh hưởng cao |
| E | Rất cao | Ảnh hưởng rất cao |
| NA | Không | Không ảnh hưởng |

Bảng 7.2: Rủi ro dự án

| Rủi ro | Định nghĩa | Mức độ | Khả năng xảy ra | Chiến lược giảm thiểu rủi ro |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Đánh giá kế hoạch của dự án | Kế hoạch có thể bị hoãn lại do dự toán ban đầu của dự án | L | L | - Phân tích và đánh giá quy mô. - Giảm yêu cầu |
| Yêu cầu | Mâu thuẫn có thể tồn tại bên trong yêu cầu. Yêu cầu quan trọng có thể bị thiếu trong các yêu cầu chính thức | H | H | Thống nhất yêu cầu thực hiện phân tích |
| Thời gian làm việc | Dự kiến lịch trình thực hiện và phân bố thời gian thực hiện dự án | M | M | Thời gian thực hiện dự án được cập nhật và đánh giá thường xuyên |
| Kinh nghiệm lập trình | Sự thiếu sót về kinh nghiệm và kiến thức để hoàn thành một vài tính năng | M | L | Chia sẻ kinh nghiệm để bổ sung kiến thức và nghiên cứu trong thời gian ngắn nhất hoặc mời chuyên gia training. |
| Các quy trình kỹ thuật | Các phương thức bình thường không thể đáp ứng các yêu cầu của các giải pháp cụ thể. Quá trình này có thể được cải thiện và hiệu quả hơn | M | M | Phân tích yêu cầu và quy trình để đảm bảo mức độ phù hợp. Nếu quy trình mới là cần thiết, chúng ta cần đánh giá quy trình này có cải thiện hơn không so với quy trình cũ |
| Bất đồng ý kiến | Việc các thành viên có nhiều ý kiến, ý tưởng dẫn đến dự không đồng nhất | M | L | Cùng thảo luận để chọn ra ý tưởng, ý kiến phù hợp nhất |
| Chậm tiến độ dự án | Do ước tính về thời gian thực hiện dự án có sai sót hoặc gặp sự cố nên dẫn đến lịch trình hoàn thành dự án bị trì hoãn. Trong quá trình thực hiện dự án, đội ngũ của chúng tối thiểu thời gian để vừa tìm hiểu vừa thực hiện dự án. | H | M | Tăng thời gian làm việc (OT) |
| Quản trị dự án | Hệ thống quản trị dự án có thể không hỗ trợ đầy đủ các yêu cầu của dự án | M | H | Thảo luận với nhóm để đưa ra các giải pháp cho khách hàng. |

# QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG

## Mục tiêu chất lượng

      - Các mục tiêu chất lượng của dự án được trình bày dưới đây. Chúng tôi được kiểm tra liên tục với các thành viên trong nhóm và có thể bổ sung các mục tiêu dựa trên nhận thức của thành viên về chất lượng.

Bảng 8.1: Các chỉ tiêu đánh giá sản phẩm

| No. | Các yếu tố | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tính kịp thời | Cung cấp sản phẩm đúng thời gian quy định |
| 2 | Chức năng | Đáp ứng các chức năng trong yêu cầu của người dùng |
| 3 | Độ tin cậy | Nên đáp ứng các tiêu chí sau: Không có khiếm khuyết lớn .(Số lỗi tìm thấy trong giai đoạn thử nghiệm nghiệm thu / mức độ nỗ lực của dự án <=1) |

## Chỉ số

      - Số liệu phần mềm dự kiến sẽ được sử dụng trong quá trình này được liệt kê trong bảng dưới đây.

Bảng 8.2: Bảng chỉ số đánh giá sản phẩm

| Loại | Chỉ số | Đơn vị đo lường | Ước lượng | Tần suất |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tính kịp thời | Sản phẩm | % | >=90% | Tại phiên bản cuối |
| Effort | Sản phẩm | Man-Day | 30MD | Hàng tuần |
| Sự chính xác | Sản phẩm | Tổn các khiếm khuyết | Không có khiếm khuyết lớn | Tại phiên bản cuối |
| Thời gian đã qua | Dự án | Ngày | 79 ngày | Tại phiên bản cuối |

## Kiểm tra

Bảng 8.3: Bảng kiểm tra

| Giai đoạn | Mục điều kiện | Ký hiệu và loại review | Ước tính sự nỗ lực | Tiêu chuẩn kết thúc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bắt đầu | Xem lại kế hoạch dự án | External(2) | 1 | Được thông qua bởi Project Manager |
|  | PP đánh giá nội bộ | Internal(3) | 1 | Total Fatal = 0 Total Serious = 0 |
| Phân tích và thiết kế | Đánh giá thiết kế hệ thống nội bộ | Internal(3) | 1 | Được thông qua bởi Project Owner |
|  | Xem lại thiết kế hệ thống | External(3) | 1 | Được thông qua bởi Project Manager |
| Coding | Xem lại source code | External(3) | 1 | Total Fatal = 0 Total Serious = 0 |
| Kiểm tra hệ thống | Xem xét kế hoạch kiểm tra hệ thống | Internal(3) | 1 | Được thông qua bởi Scrum Master |
|  | Cập nhật kế hoạch kiểm tra hệ thống | Internal(3) | As needed | Được thông qua bởi Scrum Master |
|  | Kiểm tra lần cuối tất cả sản phẩmđược giao | Internal(3) | 1 | Total Fatal = 0 Total Serious = 0 |

## Báo cáo sự cố và khắc phục

Bảng 8.4: Các báo cáo khi gặp sự cố

| Mục | Hoạt động | Tần suất | Template No |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đánh giá Sprint và ghi lại nhật ký sai sót | Kết thúc Sprint | Xem lại báo cáo |
| 2 | Hồi tưởng Sprint và suy ngẫm | Kết thúc Sprint | Báo cáo hồi cứu |
| 3 | Báo cáo sự cố | Theo yêu cầu | Các vấn đề của Google |

# QUẢN LÝ CẤU HÌNH

Bảng 9.1: Danh mục cấu hình

| Mục | Tên danh mục | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| 1 | Proposal | 1.Product Proposal |
| 2 | Project Plan | 2.Project Plan |
| 3 | User Story | 3.User Story |
| 4 | Product Backlog | 4.Product Backlog |
| 5 | Architecture Design | 5.Product Architecture |
| 6 | Database Design | 6.Database Design |
| 7 | User Interface Design | 7.User Interface Design |
| 8 | Test Plan | 8.Project Test Plan |
| 9 | Test Case | 9.Test Sprint Backlog |
| 10 | Test Report | 10.Project Test Report |
| 11 | Sprint Backlog | 11.Project Sprint Backlog |
| 12 | Configuration Management | 12.Configuration Management |
| 13 | Meeting Report | 13.Meeting Report |
| 14 | Reflection | 14.Reflection Document |

CÔNG NGHỆ VÀ CÁC RÀNG BUỘC

## Kỹ thuật phát triển hệ thống

      - Nền tảng ứng dụng web.

      - Ngôn ngữ lập trình: JavaScript.

      - Cơ sở dữ liệu: MongoDB.

      - Quy trình quản lý ứng dụng: Quy trình Scrum.

## Môi trường

      - Máy người dùng phải được kết nối Internet, có trình duyệt Web (IE, Google Chrome, Firefox v.v..).

      - Phần mềm phát triển dự án: VSCode.

      - Công cụ quản lý mã nguồn: Github.

## Các ràng buộc khác

      - Nguồn lực: 5 người.

      - Kinh phí: Hạn chế.

      - Thời gian: Dự án hoàn thành sau 2 tháng.

      - Công nghệ: HTML, CSS, NodeJS, ReactJS.

# TÀI LIỆU THAM KHẢO

      - 1.Product Proposal.docx